| 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Муниципальное учреждение Администрации городского округа ЗАТО город Фокино Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» городского округа ЗАТО город Фокино № 213 « 12 » августа 2020 г. 692880, Приморский край, г. Фокино, ул. Комсомольская, 16 тел.факс: 8(42339) 24-1-21 ИНН 2512300956 КПП 251201001 e-mail:ddtfok@mail.ru |  |
| --- | --- |

Планы

о реализации мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг в МБОУ ДО ДДТ

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| I. Открытость и доступность информации об организации |
| Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме), установленным законодательными и иными нормативно правовыми актами РФ. | Разместить на информационных стендах в помещении учреждения информацию о деятельности учреждения: режим работы, график работы, учредитель учреждения, орган администрации ГО ЗАТО Фокино, осуществляющий в пределах своих полномочий управление в сфере образования на территории городского округа ЗАТО Фокино. На сайте учреждения разместить: режим занятий обучающихся, порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся. | Октябрь 2020 Август-сентябрь 2020 | Евстратова Л.А., зам. директора по УВЧ Евстратова Л.А., зам. директора по УВЧ, Сметанка И.А., секретарь, | На сайте размещены: Правило перевода и отчисления обучающихся, положение о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МБОУ ДО ДДТ. | Август 2020 |
| Наличие на официальном сайте организации социальной сферы информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование. | Предоставление родителям и обучающимся МБОУ ДО ДДТ технической возможности выражения мнения о качестве условий оказания услуг учреждения (наличие анкеты для опроса или гиперссылки на нее) | В течение 2020-2021 уч.г. | Третьякова А.Г., методист |  |  |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |
| Обеспечение в организации социальной сферы комфортных условий предоставления услуг. | Принятие мер по улучшению показателей комфортности условий для предоставления услуг | регулярно | Директор Киселева Е.В., Зам. директора по АХЧ Филёва И.П. |  |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |
| Отсутствует информация на официальном сайте ОО о доступности условий для инвалидов | Размещение информации на официальном сайте о доступности условий для инвалидов | Декабрь 2020 | Сметанка И.А., секретарь |  |  |
| Территория, прилегающая к зданию (участок): текущий ремонт. | Замена асфальтового покрытия на тротуаре; установка тактильных средств на тротуарной дорожке. | До 2023 г., при наличии финансирования | Директор Киселева Е.В., Зам. директора по АХЧ Филёва И.П. |  |  |
| Текущий ремонт | установка поручней в тамбуре, коридоре | 2023 г., при наличии финансирования | Директор Киселева Е.В., Зам. директора по АХЧ Филёва И.П. |  |  |
| реконструкция дверных проемов в стенах | замена дверей в кабинетах шириной не менее 0.90м и высотой порога не выше 0.014м. | 2023 г., при наличии финансирования | Директор Киселева Е.В., Зам. директора по АХЧ Филёва И.П. |  |  |
| Отсутствие инструктажа для педагогов учреждения по сопровождению инвалидов в помещениях МБОУ ДО ДДТ и на прилегающей территории. | провести инструктаж для педагогов учреждения по сопровождению инвалидов в помещениях МБОУ ДО ДДТ и на прилегающей территории. | Сентябрь 2020 | Евстратова Л.А., зам. директора по УВЧ. |  |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников |
| Доброжелательность, вежливость, компетентность работников образовательных организации, общая удовлетворенность качеством образовательной деятельности организаций | Мониторинг неформальных каналов (группы в социальных сетях и т.д.). Проведение анонимных опросов. Соблюдение норм педагогической этики. Информирование сотрудников о курсах повышения квалификации, семинарах, конференциях, конкурсах | В течение учебного года 2020-2021 | Евстратова Л.А., зам. директора по УВЧ. Третьякова А.Г, методист |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |
| Удовлетворенность условиями оказания услуг | Организация и проведение анонимного анкетирования на официальном сайте учреждения. Проведение родительского собрания. Информационная работа. по телефону; по электронной почте. | В течение 2020-2021 уч.г. | Третьякова А.Г, методист, педагоги. |  |  |

И.о. директора МБОУ ДО ДДТ 		 				Л.А. Евстратова